## Кузнецкая 12
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 12
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12889.5 | 12889.5
Промывка системы отопления |  | м3 | 12889.5 | 12889.5
Испытание системы отопления |  | м3 | 12889.5 | 12889.5
Ремонт межпанельных швов кв.38,41,44,47,49,51,54,58,59,62,63,66 |  | п.м | 478 | 478
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 38,0/0 | 38,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 25,0/0 | 25,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19,0/0 | 19,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 36 | 36
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 4 | 4,10
смена ламп накаливания |  | шт. | 35 | 35
смена выключателя автоматического |  | шт. | 1 | 1
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 3 | 3
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дезинсекция |  | м2 | 690.6 | 690.6
дератизация |  | м2 | 690.6 | 690.6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.46 | 15.46
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 520 | 520
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4520.1 | 4520.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2825 | 2825
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 364.8 | 364.8