## Кузнецкая 16
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 16
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 32076 | 32076
Промывка системы отопления |  | м3 | 32076 | 32076
Испытание системы отопления |  | м3 | 32076 | 32076
Установка металлических дверей |  | шт. | 4 | 4
Установка оконных переплетов |  | створка | 2 | 2
Очистка подвала от мусора |  | м2 | 230 | 230
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20,0/0 | 20,0/0
ремон/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 1,0/6,0 | 1,9/6,60
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 12,0/0 | 12,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/5,0 | 3,3/5,95
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16,0/0 | 16,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/3,00 | 13,3/3,00
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/3,0 | 0/3,50
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 38 | 38.1
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 34 | 34
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 84.6 | 84.6
слесарь |  | ч/час. в год | 169.2 | 169.2
электрик |  | ч/час. в год | 55.71 | 55.71
плотник |  | ч/час. в год | 18.4 | 18.4
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 64.41 | 64.41
кровельщик |  | ч/час. в год | 22.34 | 22.34
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 282 | 282
дезинсекция |  | м2 | 1023.7 | 1023.7
дератизация |  | м2 | 1023.7 | 1023.7
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10312.4 | 10312.4
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5586 | 5586
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1224.8 | 1224.8
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 7 | 7
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 4 | 4
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97