## Кузнецкая 18
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 18
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 24245 | 24245
Промывка системы отопления |  | м3 | 24245 | 24245
Испытание системы отопления |  | м3 | 24245 | 24245
Ремонт межпанельных швов кв.25,44,61,62,65,66,69,70 |  | п.м | 336 | 336
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 2 | 2
Очистка подвала от мусора |  | м2 | 210 | 210
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 13,0/1,0 | 13,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,10/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/0 | 14,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/0 | 3,8/0,5
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 7,00 | 7,5
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 4,00 | 4,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24,0/0 | 24,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,5/0
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 7,00 | 7,5
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 4,00 | 4,00
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,1/0 | 3,1/0
смена труб и фасонных частей в мусороприемной камере |  | п.м | 19 | 19,5
смена трапов в мусороприемной камере |  | шт. | 3 | 3,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 44 | 44.7
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 14 | 14
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.76 | 44.76
плотник |  | ч/час. в год | 14.31 | 14.31
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 50.09 | 50.09
кровельщик |  | ч/час. в год | 17.66 | 17.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 767.2 | 767.2
дератизация |  | м2 | 767.2 | 767.2
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7740 | 7740
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1037.8 | 1037.8
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 791.3 | 791.3
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 8 | 8
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 7 | 7
Установка металлического ограждения |  | стойка | 4 | 4