## Кузнецкая 20
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 20
Капитальный ремонт: 2008 год
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22627 | 22627
Промывка системы отопления |  | м3 | 22627 | 22627
Испытание системы отопления |  | м3 | 22627 | 22627
Установка металлических дверей |  | шт. | 3 | 3
Ремонт межпанельных швов кв.26,30,34,39,47,55,62,63,66,67,70,71,99,103,107 |  | п.м | 459 | 459
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/0 | 17,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/0 | 17,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/0 | 4,1/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19,0/0 | 19,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/2,0 | 18,2/2,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,0/0 | 2,8/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 29 | 29.1
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 14 | 14
ремонт этажного щита |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.76 | 44.76
плотник |  | ч/час. в год | 13.39 | 13.39
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 46.86 | 46.86
кровельщик |  | ч/час. в год | 17.66 | 17.66
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 745.2 | 745.2
дератизация |  | м2 | 745.2 | 745.2
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7599.2 | 7599.2
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5626 | 5626
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 897.3 | 897.3
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97