## Кузнецкая 24
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 24
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 32358 | 32358
Промывка системы отопления |  | м3 | 32358 | 32358
Испытание системы отопления |  | м3 | 32358 | 32358
Подсыпка песка на земляное основание подвала |  | м3 | 5 | 5
Уборка мусора из подвала |  | м3 | 2 | 2.4
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 3 | 3
Смена стекла |  | м2 | 17 | 17.34
Укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 6 | 6
Укрепление ручек |  | шт. | 6 | 6
Укрепление шпингалетов |  | шт. | 12 | 12
Ремонт, укрепление оконных петель |  | шт. | 10 | 10
Ремонт дверных полотен |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 19,0/5,0 | 19,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/3,0 | 5,1/3,60
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/2,0 | 14,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/0 | 6,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18,0/2,0 | 18,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/0 | 5,30/0,2
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 9,0/0 | 9,1/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 74 | 74.3
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2,40
смена ламп накаливания |  | шт. | 41 | 41
ремонт этажного щита |  | шт. | 7 | 7
ремонт выключателя |  | шт. | 1 | 1
ремонт светильника |  | шт. | 1 | 1
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 86.4 | 86.4
слесарь |  | ч/час. в год | 172.8 | 172.8
электрик |  | ч/час. в год | 56.03 | 56.03
плотник |  | ч/час. в год | 18.91 | 18.91
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 66.19 | 66.19
кровельщик |  | ч/час. в год | 25.7 | 25.7
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 928.5 | 928.5
дератизация |  | м2 | 928.5 | 928.5
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10573.9 | 10573.9
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 9504 | 9504
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1293.5 | 1293.5
Размещение информационных стендов |  | шт. | 4 | 4
Ремонт ограждения спортивной площадки |  | м2 | 20 | 20
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 11 | 11
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 4 | 4.5