## Кузнецкая 65
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 65
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 43552 | 43552
Промывка системы отопления |  | м3 | 43552 | 43552
Испытание системы отопления |  | м3 | 43552 | 43552
Ремонт кирпичной кладки стен |  | м3 | 0.05 | 0.05
Уборка мусора с тех. этажа |  | м2 | 450 | 450
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 91 | 91.4
ремонт подъездов/окраска и побелка потолков, стен |  | под./м2 | 1/1177,11 | 1/1177,11
Ремонт ступеней и крылец |  | м2 | 13 | 13.44
Уборка мусора с чердака |  | м2 | 340 | 340
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 34,0/0 | 34,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/6,0 | 7,3/6,50
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/0 | 17,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,1/0 | 13,1/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 29,0/9,0 | 29,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 17,7/26,4 | 17,7/26,4
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/44,0 | 4,1/44,50
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 39 | 39.7
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 27 | 27,70
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
смена предохранителя |  | шт. | 2 | 2
смена автоматического выключателя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 7 | 7
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 3 | 3
ремонт силового предохранительного щкафа |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 111.6 | 111.6
слесарь |  | ч/час. в год | 223.2 | 223.2
электрик |  | ч/час. в год | 64.73 | 64.73
плотник |  | ч/час. в год | 15.51 | 15.51
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 54.3 | 54.3
кровельщик |  | ч/час. в год | 41.85 | 41.85
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 372 | 372
дезинсекция |  | м2 | 998.3 | 998.3
дератизация |  | м2 | 998.3 | 998.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 5 | 5
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8209.4 | 8209.4
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1720 | 1720
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 861.4 | 861.4