## Кузнецкая 69
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 69
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 14411 | 14411
Промывка системы отопления |  | м3 | 14411 | 14411
Испытание системы отопления |  | м3 | 14411 | 14411
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 40,0/1,0 | 40,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/0 | 6,2/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 29,0/0 | 29,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 12,0/0 | 12,7/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 58 | 58.5
Система электроснабжения:
ремонт этажного щита |  | шт. | 3 | 3
ремонт, укрепление выключателей |  | шт. | 2 | 2
ремонт, укрепление светильников |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 33.6 | 33.6
слесарь |  | ч/час. в год | 67.2 | 67.2
электрик |  | ч/час. в год | 36.94 | 36.94
плотник |  | ч/час. в год | 20.6 | 20.6
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 72.09 | 72.09
кровельщик |  | ч/час. в год | 16.55 | 16.55
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 139.2 | 139.2
дератизация |  | м2 | 139.2 | 139.2
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 210 | 210
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3869.4 | 3869.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2710 | 2710
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 277 | 277