## Кузнецкая 79
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 79
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2479 | 2479
Промывка системы отопления |  | м3 | 2479 | 2479
Испытание системы отопления |  | м3 | 2479 | 2479
Остекление подъездов |  | м2 | 1 | 1.2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка сопла |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/0 | 2,0/0
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 7.2 | 7.2
слесарь |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
электрик |  | ч/час. в год | 6.63 | 6.63
плотник |  | ч/час. в год | 1.48 | 1.48
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 5.19 | 5.19
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 36 | 36
дезинсекция |  | м2 | 30 | 30
дератизация |  | м2 | 30 | 30
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 9.85 | 9.85
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 15 | 15
Ремонт кровельного покрытия над кв.4,11, л/клетка подъезда № 1 |  | м2 | 13 | 13.85
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1706.9 | 1706.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1383 | 1383
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 54.4 | 54.4
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 15 | 15.1