## Кузнецкая 85-4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 85/4
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 6989 | 6989
Промывка системы отопления |  | м3 | 6989 | 6989
Испытание системы отопления |  | м3 | 6989 | 6989
Ремонт оконных коробок |  | шт. | 1 | 1
Смена шпингалетов |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка сопла |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6.6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 17.4 | 17.4
слесарь |  | ч/час. в год | 34.8 | 34.8
электрик |  | ч/час. в год | 15.88 | 15.88
плотник |  | ч/час. в год | 4.05 | 4.05
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 14.16 | 14.16
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 87 | 87
дезинсекция |  | м2 | 30 | 30
дератизация |  | м2 | 30 | 30
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 13.86 | 13.86
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 20 | 20
Ремонт кровельного покрытия над кв.16,17 |  | м2 | 27 | 27.69
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3459 | 3459
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2175 | 2175
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 243 | 243