## Кузнецкая 87-5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 87/5
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8626 | 8626
Промывка системы отопления |  | м3 | 8626 | 8626
Испытание системы отопления |  | м3 | 8626 | 8626
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/0 | 2,6/0
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/0 | 2,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 9 | 9
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 33 | 33.5
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 34 | 34.1
смена патрона |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
смена автомата |  | шт. | 4 | 4
смена выключателей |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 19.8 | 19.8
слесарь |  | ч/час. в год | 39.6 | 39.6
электрик |  | ч/час. в год | 22.9 | 22.9
плотник |  | ч/час. в год | 4.42 | 4.42
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 15.48 | 15.48
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 99 | 99
дезинсекция |  | м2 | 40 | 40
дератизация |  | м2 | 40 | 40
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.36 | 22.36
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 19 | 19.38
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4399.4 | 4399.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1980 | 1980
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 178.4 | 178.4