## Кузнецкая 89
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 89
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1577 | 1577
Промывка системы отопления |  | м3 | 1577 | 1577
Испытание системы отопления |  | м3 | 1577 | 1577
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 14 | 14
Заделка трещин |  | м2 | 3 | 3.1
Ремонт штукатурки откосов |  | м2 | 5 | 5.9
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1,2/183 | 1,2/183
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/2,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7 | 7
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2,0 | 0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8,0 | 0/8,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/4,0 | 0/4,0
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 35 | 35.6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 10 | 10,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 5.71 | 5.71
плотник |  | ч/час. в год | 1.11 | 1.11
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 3.87 | 3.87
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.25 | 6.25
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 804.8 | 804.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1040 | 1040
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 52.4 | 52.4