## Кузнецкая 91-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Кузнецкая 91/1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1331 | 1331
Промывка системы отопления |  | м3 | 1331 | 1331
Испытание системы отопления |  | м3 | 1331 | 1331
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,00 | 1,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 6 | 6
слесарь |  | ч/час. в год | 12 | 12
электрик |  | ч/час. в год | 4.68 | 4.68
плотник |  | ч/час. в год | 0.92 | 0.92
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 3.22 | 3.22
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 30 | 30
дезинсекция |  | м2 | 12 | 12
дератизация |  | м2 | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 5.66 | 5.66
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 134 | 134
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 981.5 | 981.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 389 | 389
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 23.6 | 23.6