## Лавочкина 10-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 10/1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22085 | 22085
Промывка системы отопления |  | м3 | 22085 | 22085
Испытание системы отопления |  | м3 | 22085 | 22085
Ремонт полов |  | место | 2 | 2
Ремонт поручней |  | м | 34 | 34
Устройство поручней |  | м | 12 | 12.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4 | 0/4
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 25,0/0 | 25,9/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1 | 0/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/5 | 10,4/5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/6 | 0/6
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/15,0 | 12,2/15,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4/10 | 4/10
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 8 | 8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 134,0 | 134,2
смена ламп накаливания |  | шт. | 56 | 56
смена предохранителя |  | шт. | 3 | 3
ремонт силового пред.шкафа |  | шт. | 2 | 2
смена выключ. |  | шт. | 2 | 2
смена патрона |  | шт. | 3 | 3
смена светильников |  | шт. | 8 | 8
ремонт групповых щитков |  | шт. | 12 | 12
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 41.98 | 41.98
плотник |  | ч/час. в год | 11.99 | 11.99
электрик |  | ч/час. в год | 37.69 | 37.69
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 1180,6 | 1180,6
дератизация |  | м2 | 590.3 | 590.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14.07 | 14.07
Ремонт кровельного покрытия кв. 49,50,51,52,53,54 |  | м2 | 556 | 556.18
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6962.83 | 6962.83
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5119 | 5119
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 701.13 | 701.13
Окраска малых форм |  | м2 | 14 | 14.5
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 15 | 15