## Лавочкина 12
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 12
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12298 | 12298
Промывка системы отопления |  | м3 | 12298 | 12298
Испытание системы отопления |  | м3 | 12298 | 12298
Ремонт межпанельных швов кв.2,6,10,14,18,19 |  | п.м | 246 | 246
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/4 | 0/4
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 24/6,0 | 24/6,6
окраска труб |  | м2 | 3 | 3.8
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4/5 | 4/5
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/13 | 0/13
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 10 | 10
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.12 | 37.12
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 33.15 | 33.15
плотник |  | ч/час. в год | 9.47 | 9.47
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 160 | 160
дезинсекция |  | м2 | 709 | 709
дератизация |  | м2 | 709 | 709
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.86 | 15.86
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 70 | 70
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5660.21 | 5660.21
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3184 | 3184
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 348.8 | 348.8
Уборка снега |  | м2 | 580 | 580