## Лавочкина 14
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 14
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12324 | 12324
Промывка системы отопления |  | м3 | 12324 | 12324
Испытание системы отопления |  | м3 | 12324 | 12324
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 22,0/4,0 | 22,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3 | 0/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/0 | 10,7/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/0 | 11,5/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 11 | 11
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 16,00 | 16,90
смена предохранителя |  | шт. | 2,00 | 2,00
смена выключателей автоматических |  | шт. | 2,00 | 2,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.12 | 37.12
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.95 | 32.95
плотник |  | ч/час. в год | 9.41 | 9.41
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 711.3 | 711.3
дератизация |  | м2 | 711.3 | 711.3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.86 | 15.86
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 130 | 130
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 90 | 90
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5514.57 | 5514.57
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3606 | 3606
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 401.1 | 401.1