## Лавочкина 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 4
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12165 | 12165
Промывка системы отопления |  | м3 | 12165 | 12165
Испытание системы отопления |  | м3 | 12165 | 12165
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3 | 0/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 36/6 | 36/6
окраска труб |  | м2 | 3 | 3.8
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/11 | 0/11
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/13 | 0/13
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,00 | 5,00
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 60,00 | 60,50
смена предохранителя |  | шт. | 2,00 | 2,00
смена выключ.автомат. |  | шт. | 2,00 | 2,00
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.12 | 37.12
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 33.18 | 33.18
плотник |  | ч/час. в год | 9.48 | 9.48
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 713 | 713
дератизация |  | м2 | 713 | 713
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.86 | 15.86
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 154 | 154.78
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5569.7 | 5569.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3363 | 3363
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 301.2 | 301.2