## Лавочкина 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12212 | 12212
Промывка системы отопления |  | м3 | 12212 | 12212
Испытание системы отопления |  | м3 | 12212 | 12212
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8/21 | 8/21
окраска труб |  | м2 | 3 | 3.8
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/12 | 0/12
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4/8 | 4/8
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/4 | 0/4
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 15,00 | 15,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 47 | 47
ремонт силового пред.шкафа |  | шт. | 1 | 1
смена выключателей |  | шт. | 2 | 2
смена патрона |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.12 | 37.12
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 33.64 | 33.64
плотник |  | ч/час. в год | 9.61 | 9.61
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 706 | 706
дератизация |  | м2 | 706 | 706
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.86 | 15.86
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5589.45 | 5589.45
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4090.1 | 4090.1
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 295.2 | 295.2
Окраска малых форм |  | м2 | 3 | 3.9