## Лавочкина 6-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Лавочкина 6/1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 19251 | 19251
Промывка системы отопления |  | м3 | 19251 | 19251
Испытание системы отопления |  | м3 | 19251 | 19251
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/10 | 13,3/10
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5 | 0/5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/0 | 18,5/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4/9 | 4/9
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 144 | 144,40
смена ламп накаливания |  | шт. | 69 | 69
смена провода |  | м | 3 | 3.2
смена выключат. |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 18 | 18
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 37.69 | 37.69
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.06 | 32.06
плотник |  | ч/час. в год | 9.16 | 9.16
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 1257 | 1257
дератизация |  | м2 | 628.5 | 628.5
электротехнические измерения |  | шт. | 1 | 1
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14.07 | 14.07
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6642.15 | 6642.15
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4751 | 4751
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 701.21 | 701.21