## Липецкая 3а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Липецкая 3а
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Промывка системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Испытание системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 6 | 6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 27,0/2,0 | 27,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/2,0 | 10,1/2,1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16,0/2,0 | 16,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 16,0/1,0 | 16,3/1,3
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 29,0/0 | 29,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 35,0/4,0 | 35,1/4,5
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 24,0/0 | 24,9/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 57 | 57.9
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 6,40 | 6,40
смена ламп накаливания |  | шт. | 27 | 27
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 49.18 | 49.18
плотник |  | ч/час. в год | 14.31 | 14.31
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 50.08 | 50.08
кровельщик |  | ч/час. в год | 18.57 | 18.57
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 354 | 354
дератизация |  | м2 | 354 | 354
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия над кв.70 |  | м2 | 12 | 12
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8590.9 | 8590.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3606 | 3606
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 665.2 | 665.2