## Липецкая 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Липецкая 7
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23749 | 23749
Промывка системы отопления |  | м3 | 23749 | 23749
Испытание системы отопления |  | м3 | 23749 | 23749
Ремонт температурного шва |  | п.м | 48 | 48
Смена стекла |  | м2 | 18 | 18.72
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | ств. | 7 | 7
Ремонт, укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 27,0/5,0 | 27,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/0 | 8,6/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 27,0/0 | 27,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/0 | 4,2/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 32,0/1,0 | 32,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 25,0/0 | 25,6/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,0/2,0 | 5,8/2,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 51 | 51.6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 23 | 23
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 61.2 | 61.2
слесарь |  | ч/час. в год | 122.4 | 122.4
электрик |  | ч/час. в год | 54.47 | 54.47
плотник |  | ч/час. в год | 13.17 | 13.17
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 46.1 | 46.1
кровельщик |  | ч/час. в год | 28.79 | 28.79
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 204 | 204
дезинсекция |  | м2 | 928.5 | 928.5
дератизация |  | м2 | 928.5 | 928.5
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия над кв.14,27,87,100,102, подъезд № 5 л/клетка |  | м2 | 145 | 145.77
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7263.6 | 7263.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 7026 | 7026
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 701.6 | 701.6
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97
Опиловка деревьев с использованием автогидроподъемника |  | шт. | 4 | 4