## Моздокская 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Моздокская 3
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 13058 | 13058
Промывка системы отопления |  | м3 | 13058 | 13058
Испытание системы отопления |  | м3 | 13058 | 13058
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24/0 | 24/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15/0 | 15/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15/0 | 15/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 34 | 34
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 24.9 | 24.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дератизация |  | м2 | 706.5 | 706.5
дезинсекция |  | м2 | 706.5 | 706.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15 | 15
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 140 | 140
Ремонт кровельного покрытия над кв.18,33,48,69 |  | м2 | 285 | 285.38
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4491.9 | 4491.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2759 | 2759
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 323.8 | 323.8