## Моздокская 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Моздокская 7
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11980 | 11980
Промывка системы отопления |  | м3 | 11980 | 11980
Испытание системы отопления |  | м3 | 11980 | 11980
Ремонт оконных коробок |  | шт. | 5 | 5
Ремонт проушин |  | шт. | 4 | 4
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 2 | 2
Окраска цоколя |  | м2 | 15 | 15
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 48,0/1,0 | 48,0/1,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/0 | 18,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 33,0/0 | 33,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 66,0/5,0 | 66,0/5,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 164 | 164
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 116.7 | 116.7
слесарь |  | ч/час. в год | 233.4 | 233.4
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дезинсекция |  | м2 | 708 | 708.3
дератизация |  | м2 | 708 | 708.3
5. Дополнительные работы:
Один 24 часовой инструментальный замер показателей качества электроэнергии в одной контрольной точке общего подсоединения (ВРУ - 0,4) |  | шт. | 1 | 1
6. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.17 | 15.17
Ремонт кровельного покрытия кв.48,49,68 |  | м2 | 261 | 261.4
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 368 | 368
Уборка снега |  | м2 | 1270 | 1270
7. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4650.7 | 4650.7
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2981 | 2981
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 326.3 | 326.3
Окраска малых архитектурных форм |  | м2 | 51 | 51
Окраска скамеек |  | м2 | 42 | 42,00