## Нежинская 1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Нежинская 1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2444 | 2444
Промывка системы отопления |  | м3 | 2444 | 2444
Испытание системы отопления |  | м3 | 2444 | 2444
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 13,0/0 | 13,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/0 | 4,20/0,30
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,0/0 | 3,4/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 63 | 63.2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 6 | 6
слесарь |  | ч/час. в год | 12 | 12
электрик |  | ч/час. в год | 15.84 | 15.84
плотник |  | ч/час. в год | 0.97 | 0.97
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 3.4 | 3.4
кровельщик |  | ч/час. в год | 5.45 | 5.45
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 30 | 30
дезинсекция |  | м2 | 71.8 | 71.8
дератизация |  | м2 | 71.8 | 71.8
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 266 | 266
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 689.3 | 689.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 906 | 906
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 18.6 | 18.6