## Нежинская 1а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Нежинская 1а
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3596 | 3596
Промывка системы отопления |  | м3 | 3596 | 3596
Испытание системы отопления |  | м3 | 3596 | 3596
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16,0/2,0 | 16,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/2,0 | 10,6/2,60
теплоизоляция трубопроводов |  | м3 | 0.5 | 0.44
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 13,0/1,0 | 13,0/1,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,7/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 76 | 76.2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
слесарь |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
электрик |  | ч/час. в год | 18.48 | 18.48
плотник |  | ч/час. в год | 2.48 | 2.48
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 8.7 | 8.7
кровельщик |  | ч/час. в год | 9.59 | 9.59
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 72 | 72
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 266 | 266
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1072.8 | 1072.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 636 | 636
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 84 | 84