## Нежинская 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Нежинская 3
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2235 | 2235
Промывка системы отопления |  | м3 | 2235 | 2235
Испытание системы отопления |  | м3 | 2235 | 2235
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11,0/0 | 11,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/0 | 14,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/0 | 4,2/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 8,0/0 | 8,4/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 47 | 47.2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 8.4 | 8.4
слесарь |  | ч/час. в год | 16.8 | 16.8
электрик |  | ч/час. в год | 16.91 | 16.91
плотник |  | ч/час. в год | 1.29 | 1.29
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 4.53 | 4.53
кровельщик |  | ч/час. в год | 5.41 | 5.41
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 42 | 42
дезинсекция |  | м2 | 208.5 | 208.5
дератизация |  | м2 | 208.5 | 208.5
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 266 | 266
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 658.9 | 658.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 856 | 856
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 82.3 | 82.3