## Новоузенская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Новоузенская 10
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Промывка системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Испытание системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 2 | 2
Ремонт дверных полотен |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 32,0/14,0 | 32,0/14,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/2,0 | 18,8/2,1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30,0/0 | 30,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/1 | 8,0/0,90
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 42,0/0 | 42,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 13,0/0 | 13,3/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 78 | 78.1
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 6 | 6,10
смена ламп накаливания |  | шт. | 16 | 16
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 30.88 | 30.88
плотник |  | ч/час. в год | 9.88 | 9.88
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 34.58 | 34.58
кровельщик |  | ч/час. в год | 8.47 | 8.47
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 360.8 | 360.8
дератизация |  | м2 | 360.8 | 360.8
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия над лифтовой шахтой |  | м2 | 80 | 81.23
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5616.8 | 5616.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5880 | 5880
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 968 | 968
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97