## Новоузенская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Новоузенская 8
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 17644 | 17644
Промывка системы отопления |  | м3 | 17644 | 17644
Испытание системы отопления |  | м3 | 17644 | 17644
Ремонт ступеней, крылец |  | м2 | 5 | 5.63
Уборка мусора с чердака |  | м2 | 340 | 340
Ремонт дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
Ремонт ступеней |  | м | 4 | 4
Ремонт дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 28,0/0 | 28,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/1,0 | 8,1/1,20
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 25,0/0 | 25,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/0 | 7,8/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 38,0/0 | 38,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 14,0/0 | 14,2/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 56 | 56.7
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
ремонт этажного щита |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 30.68 | 30.68
плотник |  | ч/час. в год | 9.89 | 9.89
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 34.6 | 34.6
кровельщик |  | ч/час. в год | 7.96 | 7.96
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 360.8 | 360.8
дератизация |  | м2 | 360.8 | 360.8
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Дополнительные работы:
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5979.2 | 5979.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 13249 | 13249
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 937.8 | 937.8
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97