## Новоузенская 2
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Новоузенская 2
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Промывка системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Испытание системы отопления |  | м3 | 18514 | 18514
Ремонт, укрепление форточек |  | шт. | 6 | 6
Уборка мусора из подвала |  | м2 | 180 | 180
Ремонт межпанельных швов кв.2,6,14,18,26,30 |  | п.м | 210 | 210
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 5 | 5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 33,0/0 | 33,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/2,0 | 4,8/2,50
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18,0/0 | 18,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/5,00 | 3,2/5,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 31,0/3,0 | 31,0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/2,0 | 13,5/2,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 15,0/0 | 15,9/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 63 | 63.9
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 18 | 18
смена ламп накаливания |  | шт. | 42 | 42
ремонт этажного щита |  | шт. | 3 | 3
ремонт светильника |  | шт. | 6 | 6
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 30.88 | 30.88
плотник |  | ч/час. в год | 9.88 | 9.88
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 34.58 | 34.58
кровельщик |  | ч/час. в год | 8.5 | 8.5
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 376.9 | 376.9
дератизация |  | м2 | 376.9 | 376.9
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
5. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6061.7 | 6061.7
6. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4750 | 4750
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 952.1 | 952.1
Ремонт лавочек, песочниц |  | м2 | 1 | 0.97
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 8 | 8
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 6 | 6.5