## Новоузенская 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Новоузенская 4
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 18106 | 18106
Промывка системы отопления |  | м3 | 18106 | 18106
Испытание системы отопления |  | м3 | 18106 | 18106
Ремонт межпанельных швов кв. 25,37 |  | п.м | 176 | 176
Ремонт подъездов/окраска и побелка потолков, стен |  | под./м2 | 1,0/4910,0 | 1,0/4910,0
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 5 | 5
Ремонт дверных полотен |  | шт. | 4 | 4
Смена пружин |  | шт. | 7 | 7
Укрепление ручки-скобы |  | шт. | 9 | 9
Укрепление петель |  | шт. | 8 | 8
Ремонт, укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 3 | 3
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24,0/0 | 24,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 25,0/2,0 | 25,30/2,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 25,0/1,0 | 25,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/1,0 | 12,3/1,50
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20,0/4,0 | 20,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 15,0/7,0 | 15,7/7,79
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 7,0/0 | 7,4/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 54 | 54.4
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 6 | 6,90
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 6 | 6
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 10 | 10
ремонт, укрепление выключателя |  | шт. | 6 | 6
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 30.83 | 30.83
плотник |  | ч/час. в год | 9.96 | 9.96
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 34.88 | 34.88
кровельщик |  | ч/час. в год | 8.31 | 8.31
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 380.4 | 380.4
дератизация |  | м2 | 380.4 | 380.4
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 160 | 160
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6084.6 | 6084.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 10880 | 10880
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 961.4 | 961.4
Замена металлического мусороприемника |  | шт. | 1 | 1