## Новоузенская 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Новоузенская 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 18130 | 18130
Промывка системы отопления |  | м3 | 18130 | 18130
Испытание системы отопления |  | м3 | 18130 | 18130
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
Ремонт дверных полотен |  | шт. | 6 | 6
Смена пружин |  | шт. | 7 | 7
Укрепление ручки-скобы |  | шт. | 7 | 7
Укрепление петель |  | шт. | 6 | 6
Ремонт, укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 4 | 4
Ремонт подъездов/окраска, побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1/78,11 | 1/78,11
Установка почтовых ящиков |  | шт. | 14 | 14
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 36,0/0 | 36,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 23,0/0 | 23,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/1,0 | 8,0/1,5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 34,0/6,0 | 34,0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/4,0 | 4,10/4,5
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/1,0 | 11,4/1,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 65 | 65.7
Система электроснабжения:
смена, укрепление выключателя |  | шт. | 2 | 2
ремонт этажного щита |  | шт. | 6 | 6
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 11 | 11
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 50.4 | 50.4
слесарь |  | ч/час. в год | 100.8 | 100.8
электрик |  | ч/час. в год | 30.83 | 30.83
плотник |  | ч/час. в год | 10.18 | 10.18
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 35.65 | 35.65
кровельщик |  | ч/час. в год | 8.33 | 8.33
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 168 | 168
дезинсекция |  | м2 | 380.4 | 380.4
дератизация |  | м2 | 380.4 | 380.4
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия над кв.82,84 |  | м2 | 155 | 155.96
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5722.8 | 5722.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 11773 | 11773
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 970.1 | 970.1
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 4 | 4