## Огарева 18
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Огарева 18
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12604 | 12604
Промывка системы отопления |  | м3 | 12604 | 12604
Испытание системы отопления |  | м3 | 12604 | 12604
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/4,0 | 4,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/7,0 | 2,0/7,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 33,0/0 | 33,0/0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5 | 5,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 121 | 121.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10.8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 96 | 96
смена светильников |  | шт. | 7 | 7
смена выключателей |  | шт. | 8 | 8
смена ламп накаливания |  | шт. | 163 | 163
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
плотник |  | ч/час. в год | 6.57 | 6.57
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 23 | 23
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 50 | 50
дератизация |  | м2 | 50 | 50
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.49 | 15.49
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 217 | 217
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4520.5 | 4520.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2868 | 2868
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 293.3 | 293.3
Уборка снега |  | м2 | 4 | 4.57
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 12 | 12.83