## Огарёва 23
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Огарева 23
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1725 | 1725
Промывка системы отопления |  | м3 | 1725 | 1725
Испытание системы отопления |  | м3 | 1725 | 1725
Окраска цоколя |  | м2 | 27 | 27
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | шт. | 20,0/6,0 | 20,5/6,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | шт. | 27,0/1,0 | 27,8/1
ремонт/смена запорной арматуры |  | п.м | 0/8,0 | 0/8,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6 | 6,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 81 | 81.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10.8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
плотник |  | ч/час. в год | 1.06 | 1.06
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 3.71 | 3.71
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
дезинсекция |  | м2 | 100 | 100
дератизация |  | м2 | 100 | 100
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.73 | 6.73
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 416 | 416
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 830.4 | 830.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 609 | 609
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 52 | 52