## Огарева 29
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Огарева 29
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 5528 | 5528
Промывка системы отопления |  | м3 | 5528 | 5528
Испытание системы отопления |  | м3 | 5528 | 5528
Окраска цоколя |  | м2 | 29 | 29.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/5,0 | 14,0/5,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0 | 18,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18,0/0 | 18,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 142 | 142.1
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 23 | 23.4
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2,70
смена предохранителя |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 18 | 18
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 10.8 | 10.8
слесарь |  | ч/час. в год | 21.6 | 21.6
электрик |  | ч/час. в год | 10.8 | 10.8
плотник |  | ч/час. в год | 2.41 | 2.41
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 3.71 | 3.71
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 54 | 54
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.7 | 10.7
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 15 | 15
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 8 | 8.31
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1684.3 | 1684.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2363 | 2363
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 101.1 | 101.1
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2
Покос травы |  | м2 | 54 | 54