## Огарева 31
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Огарева 31
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 4883 | 4883
Промывка системы отопления |  | м3 | 4883 | 4883
Испытание системы отопления |  | м3 | 4883 | 4883
окраска цоколя |  | м2 | 29 | 29.9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 13,0/4,0 | 13,0/4,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10,0/1,0 | 10,0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 112 | 112
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 20 | 20.6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 23 | 23
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
слесарь |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
электрик |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
плотник |  | ч/час. в год | 3.27 | 3.27
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 11.46 | 11.46
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 96 | 96
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.2 | 10.2
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 211 | 211
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1950.1 | 1950.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 954 | 954
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 118.5 | 118.5
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2
Покос травы |  | м2 | 38 | 38.63