## Огарева 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Огарева 7
Капитальный ремонт: 2009 год
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 13810 | 13810
Промывка системы отопления |  | м3 | 13810 | 13810
Испытание системы отопления |  | м3 | 13810 | 13810
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,0/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10
Система электроснабжения:
ремонт силового предохранительгного шкафа |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена выключателей |  | шт. | 5,00 | 5,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 23 | 23
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 22.8 | 22.8
слесарь |  | ч/час. в год | 45.6 | 45.6
электрик |  | ч/час. в год | 41.2 | 41.2
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 20.91 | 20.91
плотник |  | ч/час. в год | 5.97 | 5.97
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 76 | 76
дезинсекция |  | м2 | 200 | 200
дератизация |  | м2 | 200 | 200
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.82 | 16.82
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 216 | 216
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4549.2 | 4549.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3076 | 3076
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 453.6 | 453.6
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 12 | 12