## Профсоюзная 17
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Профсоюзная 17
Последний ППР : 2013 - 2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 - 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 10464 | 10464
Промывка системы отопления |  | м3 | 10464 | 10464
Испытание системы отопления |  | м3 | 10464 | 10464
Остекление оконных блоков |  | м2 | 5 | 5.45
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 15 | 15.6
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1/392,62 | 1/392,62
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/9,0 | 14,0/9,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/1,0 | 5,0/1,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,00 | 4,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 113 | 113.2
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21.6
Система электроснабжения:
сменавыключателя нагрузки |  | шт. | 2 | 2
смена электропроводки |  | п.м | 32 | 32
смена ламп накаливания |  | шт. | 47 | 47
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
плотник |  | ч/час. в год | 7.6 | 7.6
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 26.62 | 26.62
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 734.1 | 734.1
дератизация |  | м2 | 734.1 | 734.1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.98 | 10.98
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 105 | 105
Ремонт кровельного покрытия кв. 19,20,37,38,39,40,57,58 |  | м2 | 554 | 554.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3572.9 | 3572.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1902 | 1902
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 221 | 221
Установка информационных щитов |  | м2 | 3 | 3
Ремонт лавочек |  | м2 | 6 | 6