## Профсоюзная 19
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Профсоюзная 19
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12074 | 12074
Промывка системы отопления |  | м3 | 12074 | 12074
Испытание системы отопления |  | м3 | 12074 | 12074
Смена петель дверных |  | шт. | 2 | 2
Ремонт отмостки |  | м2 | 2 | 2.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/11,0 | 14,0/11,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 27 | 27,9
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/9,0 | 4,0/9,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 37,0/31,0 | 37,0/31,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 12 | 12,5
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 210 | 210
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21.6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 79 | 79,6
смена выключателя нагрузки |  | шт. | 2 | 2,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 90 | 90
смена розетки |  | шт. | 3 | 3
смена выключателей |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.78 | 8.78
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 30.74 | 30.74
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 237 | 237
дезинсекция |  | м2 | 150 | 150
дератизация |  | м2 | 150 | 150
Инструментальный замер показателей качества электроэнергии |  | услуга | 1 | 1
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.82 | 8.82
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 250 | 250
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2343 | 2343
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3735 | 3735
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 234 | 234
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 30 | 30
Окраска скамеек |  | м2 | 12 | 12