## Профсоюзная 21
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Профсоюзная 21
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12689 | 12689
Промывка системы отопления |  | м3 | 12689 | 12689
Испытание системы отопления |  | м3 | 12689 | 12689
Укрепление оконных петель |  | шт. | 9 | 9
Укрепление оконных рам |  | шт. | 4 | 4
Ремонт дверных коробок |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/4,0 | 8,0/4,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 32,0/0 | 32,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/7,0 | 2,0/7,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 34,0/10,0 | 34,0/10,6
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2 | 2,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 100 | 100.9
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 14 | 14.3
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 144 | 144
смена выключателя |  | шт. | 7 | 7
смена ламп накаливания |  | шт. | 125 | 125
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
плотник |  | ч/час. в год | 8.72 | 8.72
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 30.52 | 30.52
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 870 | 870
дератизация |  | м2 | 870 | 870
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | услуга | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.2 | 16.2
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 485 | 485
Ремонт кровельного покрытия кв.19,20,37,38,77,78,79,80 |  | м2 | 550 | 550.94
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4502 | 4502
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 6880 | 6880
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 290.7 | 290.7
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 30 | 30
Окраска скамеек |  | м2 | 12 | 12
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 72 | 72.9