## Пугачевская 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Пугачевская 4
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 7870 | 7870
Промывка системы отопления |  | м3 | 7870 | 7870
Испытание системы отопления |  | м3 | 7870 | 7870
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/0 | 3,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/8,0 | 4,0/8,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 8 | 8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 10 | 10,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 4 | 4
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
смена светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
слесарь |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
электрик |  | ч/час. в год | 30.94 | 30.94
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 18.99 | 18.99
плотник |  | ч/час. в год | 5.42 | 5.42
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 49.5 | 49.5
дератизация |  | м2 | 49.5 | 49.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.33 | 12.33
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 430 | 430
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 28 | 28.81
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4805.84 | 4805.58
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2022 | 2022
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 183.5 | 183.5
Установка информационных щитов |  | шт. | 2 | 2
Окраска малых форм |  | м2 | 14 | 14.6