## Пугачевская 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Пугачевская 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9494.59 | 9494.59
Промывка системы отопления |  | м3 | 9494.59 | 9494.59
Испытание системы отопления |  | м3 | 9494.59 | 9494.59
Ремонт оконных створок |  | шт. | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/0 | 3,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 16,0/0 | 16,0/0
Система канализации:
ремонт/мена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 9 | 9
Система электроснабжения:
смена выключателей |  | шт. | 4 | 4
смена светильника |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 30.91 | 30.91
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 37.92 | 37.92
плотник |  | ч/час. в год | 10.83 | 10.83
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 534.6 | 534.6
дератизация |  | м2 | 534.6 | 534.6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.2 | 12.2
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 520 | 520
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5850.48 | 5850.48
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3278 | 3278
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 179.7 | 179.7
Установка информационных щитов |  | шт. | 4 | 4
Окраска малых форм |  | м2 | 14 | 14.8