## Рабоче - Крестьянская 31
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 31
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 29935 | 29935
Промывка системы отопления |  | м3 | 29935 | 29935
Испытание системы отопления |  | м3 | 29935 | 29935
Ремонт фасада |  | м2 | 30 | 30
Окраска цоколя |  | м2 | 72 | 72.2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 28,0/0 | 28,4/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/5,0 | 8,0/5,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 8 | 8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2,20
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 40.49 | 40.49
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 16.94 | 16.94
плотник |  | ч/час. в год | 6.94 | 6.94
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 204 | 204
дезинсекция |  | м2 | 20 | 20
дератизация |  | м2 | 20 | 20
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.27 | 16.27
Ремонт кровельного покрытия над кв.66,67 |  | м2 | 33 | 33.23
Перенавеска водосточных труб |  | м | 12 | 12
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8474.17 | 8474.17
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4051 | 4051
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 552.5 | 552.5