## Рабоче - Крестьянская 33
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 33
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 18162 | 18162
Промывка системы отопления |  | м3 | 18162 | 18162
Испытание системы отопления |  | м3 | 18162 | 18162
Окраска цоколя |  | м2 | 56 | 56.2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/0 | 5,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14,0/0 | 14,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
смена Бокс П-12 |  | шт. | 1 | 1
смена выключателя |  | шт. | 6 | 6
смена светильника |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 35.09 | 35.09
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 32.55 | 32.55
плотник |  | ч/час. в год | 9.3 | 9.3
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 59.5 | 59.5
дератизация |  | м2 | 59.5 | 59.5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.27 | 16.27
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 372 | 372
Перенавеска водосточных труб |  | м | 4 | 4
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6691.76 | 6691.76
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3840 | 3840
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 415.87 | 415.87
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 19 | 19.2