## Рабоче - Крестьянская 35
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 35
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23667 | 23667
Промывка системы отопления |  | м3 | 23667 | 23667
Испытание системы отопления |  | м3 | 23667 | 23667
Окраска цоколя |  | м2 | 75 | 75.5
Ремонт отмостки |  | м2 | 5 | 5.5
Установка рам |  | шт. | 3 | 3
перенавеска водосточных труб |  | м |  | 6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/1,0 | 4,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/3,0 | 0/3,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3,0 | 0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/11,0 | 0/11,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/2,0 | 0/2,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 6 | 6,4
смена ламп накаливания |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.2 | 40.2
слесарь |  | ч/час. в год | 80.4 | 80.4
электрик |  | ч/час. в год | 40.49 | 40.49
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 39.53 | 39.53
плотник |  | ч/час. в год | 11.29 | 11.29
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 201 | 201
дезинсекция |  | м2 | 60 | 60
дератизация |  | м2 | 60 | 60
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.27 | 16.27
Ремонт кровельного покрытия над кв.45 |  | м2 | 5 | 5.54
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8450.13 | 8450.13
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4911 | 4911
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 495.98 | 495.98
Окраска малых форм |  | м2 | 13 | 13.2
Вырезка сухих ветвей |  | шт. | 8 | 8