## Рабоче - Крестьянская 36
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 36
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 5795 | 5795
Промывка системы отопления |  | м3 | 5795 | 5795
Испытание системы отопления |  | м3 | 5795 | 5795
Остекление оконных блоков |  | м2 | 4 | 4.02
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 14,0/0 | 14,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/2,0 | 6,0/2,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 75 | 75
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 11 | 11.8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 10.8 | 10.8
слесарь |  | ч/час. в год | 21.6 | 21.6
электрик |  | ч/час. в год | 10.8 | 10.8
плотник |  | ч/час. в год | 3.62 | 3.62
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 12.65 | 12.65
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 54 | 54
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 4.45 | 4.45
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 261 | 261
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1595.7 | 1595.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1812 | 1812
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 114 | 114
Установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2