## Рабоче - Крестьянская 37
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 37
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 25044 | 25044
Промывка системы отопления |  | м3 | 25044 | 25044
Испытание системы отопления |  | м3 | 25044 | 25044
Окраска цоколя |  | м2 | 119 | 119.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
установка радиатора в подъезде |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6,0/0 | 6,0/0
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 7 | 7
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
ремонт силового шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 5 | 5
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
смена светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 40.49 | 40.49
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 38.37 | 38.37
плотник |  | ч/час. в год | 10.96 | 10.96
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 210 | 210
дезинсекция |  | м2 | 35 | 35
дератизация |  | м2 | 35 | 35
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.27 | 16.27
Навеска водосточных труб |  | шт. | 28 | 28
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8851.2 | 8851.2
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4339 | 4339
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 551.8 | 551.8
Окраска малых форм |  | м2 | 12 | 12.7