## Рабоче - Крестьянская 39
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 39
Капитальный ремонт: 2010 год
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23797 | 23797
Промывка системы отопления |  | м3 | 23797 | 23797
Испытание системы отопления |  | м3 | 23797 | 23797
Ремонт фасада |  | м2 | 1 | 1.5
Окраска цоколя |  | м2 | 203 | 203.2
Замена металлических дверей |  | шт. | 1 | 1
Заделка выбоин в полах |  | место | 6 | 6
Ремонт штукатурки стен подвала |  | м2 | 16 | 16.24
Побелка стен и потолков/покраска стен подвала |  | м2 | 168,34/88,4 | 168,34/88,4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/0 | 12,0/0
окраска труб |  | м2 | 1 | 1.14
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 12,0/0 | 12,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 9 | 9
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 63 | 63
смена выключателей |  | шт. | 4 | 4
ремонт силового шкафа |  | шт. | 2 | 2
смена светильника с датчиком |  | шт. | 1 | 1
смена фотореле |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков |  | шт. | 9 | 9
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 40.49 | 40.49
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 36.61 | 36.61
плотник |  | ч/час. в год | 10.46 | 10.46
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 115 | 115
дератизация |  | м2 | 115 | 115
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.27 | 16.27
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 350 | 350
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8379.39 | 8379.39
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4651 | 4651
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 628.9 | 628.9