## Рабоче - Крестьянская 41
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 41
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12826 | 12826
Промывка системы отопления |  | м3 | 12826 | 12826
Испытание системы отопления |  | м3 | 12826 | 12826
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 2 | 2.8
окраска/побелка потолков и стен |  | под./м2 | 2 | 2.8
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 5 | 5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5,0 | 0/5,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 7,0/8,0 | 7,0/8,0
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 9 | 9
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 38.4 | 38.4
слесарь |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
электрик |  | ч/час. в год | 37.05 | 37.05
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.78 | 23.78
плотник |  | ч/час. в год | 6.79 | 6.79
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 192 | 192
дезинсекция |  | м2 | 10 | 10
дератизация |  | м2 | 10 | 10
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.52 | 15.52
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 190 | 190
Ремонт кровельного покрытия над кв.16,48,61 |  | м2 | 151 | 151.21
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5310.48 | 5310.48
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4892 | 4892
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 275.5 | 275.5