## Рабоче - Крестьянская 43
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 43
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 6146 | 6146
Промывка системы отопления |  | м3 | 6146 | 6146
Испытание системы отопления |  | м3 | 6146 | 6146
Окраска цоколя |  | м2 | 13 | 13.8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 63 | 63
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 18 | 18
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 8 | 8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 24 | 24
слесарь |  | ч/час. в год | 48 | 48
электрик |  | ч/час. в год | 24.52 | 24.52
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 14.81 | 14.81
плотник |  | ч/час. в год | 4.23 | 4.23
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 120 | 120
дезинсекция |  | м2 | 80 | 80
дератизация |  | м2 | 80 | 80
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 7.76 | 7.76
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 190 | 190
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2614.59 | 2614.59
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1582 | 1582
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 141.7 | 141.7