## Рабоче -Крестьянская 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Капитальный ремонт: 2008 год
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 5
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11551 | 11551
Промывка системы отопления |  | м3 | 11551 | 11551
Испытание системы отопления |  | м3 | 11551 | 11551
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 1 | 1.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15,0/6,0 | 15,0/6,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/2,0 | 11,1/2,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,0/0 | 5,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 12 | 12
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 8 | 8,10
смена предохранителя |  | шт. | 2 | 2,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 40 | 40
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
слесарь |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
электрик |  | ч/час. в год | 34.07 | 34.07
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 21.18 | 21.18
плотник |  | ч/час. в год | 6.05 | 6.05
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 120 | 120
дератизация |  | м2 | 120 | 120
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.65 | 15.65
Уборка наледи с крыш и уборка снега |  | услуга | 1 | 1
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 400 | 400
Уборка снега |  | м2 | 563 | 563
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1349.18 | 1349.18
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 959 | 959
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 264.3 | 264.3
Установка информационных щитов |  | шт. | 2 | 2
Окраска малых форм |  | м2 | 11 | 11.9