## Рабоче - Крестьянская 50
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская 50
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Промывка системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Испытание системы отопления |  | м3 | 20633 | 20633
Ремонт межпанельных швов кв.5,17,29,41,94 |  | п.м | 303 | 303
Установка металлической двери |  | шт. | 1 | 1
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/6,0 | 8,0/19,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 23,0/8,0 | 23,71/8,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/5,0 | 2,0/13,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 22,0/18,0 | 22,0/29,6
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/1,0 | 6,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 38,0/15,0 | 38,0/24,8
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6 | 6,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 150 | 150.1
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 23 | 23
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 20 | 85,8
смена выключателя |  | шт. | 5 | 5
смена эл. счетчика |  | шт. | 1 | 1
смена ламп накаливания |  | шт. | 124 | 124
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 57 | 57
слесарь |  | ч/час. в год | 114 | 114
электрик |  | ч/час. в год | 57 | 57
плотник |  | ч/час. в год | 11.2 | 11.2
маляр-штукатур |  | ч/час. в год | 39.3 | 39.3
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 190 | 190
дезинсекция |  | м2 | 374.7 | 374.7
дератизация |  | м2 | 374.7 | 374.7
освидетельствование лифтов |  | шт. | 2 | 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.49 | 6.49
Ремонт кровельного покрытия над кв.93 |  | м2 | 0.5 | 0.41
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5603.1 | 5603.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5052 | 5052
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 566 | 566
Ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Установка информационных щитов |  | шт. | 1 | 1
Окраска малых форм |  | м2 | 30 | 30
Окраска скамек |  | м2 | 12 | 12
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м2 | 51 | 51.9